## Slide 1: 3 tema. Tinklinis planavimas
Literatūra:
S. Puškorius. Sprendimų priėmimo teorija. Kiekybiniai metodai: Vadovėlis: Vilnius: Lietuvos teisės universiteto
Leidybos centras, 2001. p.p. 50-69.
2. S. Puškorius. Matematiniai metodai vadyboje: Vadovėlis: – Vilnius: TEV, 2001. p.p. 203-218.

## Slide 2: Veiklos planavimas ir kontrolė
Valdymo ciklas:
Sprendimo parengimas ir priėmimas
Planavimas
Organizavimas
Kontrolė
Derinimas, koordinavimas, vadovavimas
Motyvavimas

## Slide 3: Planavimo esmė
Tikslas – surasti geriausias:
Priemones
Ir būdus
Pasirinktam sprendimui įgyvendinti
Planas – tai strategija

## Slide 4: Planavimo etapai:
Problemos esmės, tikslo formulavimas ir kriterijų pasirinkimas
2. Priežasčių diagnostika
3. Problemos struktūrizavimas
4. Galimybių analizė ir alternatyvų paieška
5. Iškylančių problemų geriausių sprendimų atranka
6. Dalinių sprendimų suderinimas ir priėmimas

## Slide 5: Plane numatoma:
  Ką, kiek, kur reikia atlikti
2. Kas turi atlikti
3. Kada reikia atlikti
4. Kokių resursų, kiek ir kada reikia
5. Koks turi būti rezultatas

## Slide 6: Organizavimo esmė:
  Valdymo struktūrų sukūrimas
2. Technologinių procesų parinkimas
3. Procesų suskirstymas į operacijas
4. Resursų paskirstymas
5. Darbo vietų nustatymas ir jų parengimas
6. Užduočių vykdytojams konkretizavimas
7. Atsakomybės ir atskaitomybės paskirstymas

## Slide 7: Vadovavimo esmė:
  darbų,
einamųjų sprendimų,
resursų
paskirstymo koregavimas

## Slide 8: Planų formos:
      Tekstinė
Ganto grafikas
Tinklinis planas

## Slide 9: Ganto grafikas
Darbai | Laikas, dienos |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | ____ | ____ | ____ |  |  | 
 |  |  | ____ | _____ | ____ | 
 |  | ____ | ____ | _____ | ____ | ____

## Slide 10: Tinklinis planavimas
Privalumai:
geriau panaudojami turimi materialiniai ištekliai ir žmonės;
nustatomos sąveikos problemos;
numatomos silpnosios projekto vietos ir vadovo vieta;
valdymas tampa efektyvesnis.

## Slide 11: Planuojant darbų kompleksą, tenka spręsti šiuos uždavinius:
kaip paskirstyti materialinius išteklius ir darbuotojus paprastiesiems darbams atlikti;
kada pradėti ir baigti kiekvieną darbą;
kokių gali kilti sunkumų, norint laiku užbaigti
kiekvieną paprastąjį darbą;
ir kaip tuos sunkumus pašalinti.

## Slide 12: Pagrindinės sampratos:
Elementarus (paprasčiausias) darbas – tai procesas, reikalaujantis laiko, darbuotojų, materialinių vertybių ir t.t.
Fiktyvus darbas – tai loginė priklausomybė, kai negalima pradėti kokio nors darbo,
kol nebaigti kokie nors jau pradėti darbai.
Įvykis – tam tikros paprastųjų darbų grupės pabaiga.
Tinklinis grafikas – grafiškai pavaizduota įvykių ir darbų seka.
Kritinis kelias – darbų seka grafike,
kurio trukmė yra didžiausia

## Slide 13: Tinklinis planavimas
Pagrindinės sampratos:
Elementarus darbas – žymimas vientisa rodykle
Fiktyvus darbas – žymimas punktyrine rodykle
Įvykis – žymimas apskritimu
Tinklinis grafikas – įvykių ir darbų seka

## Slide 14: Tinklinio planavimo etapai:
      1. Sudarymas
2. Analizė
3. Optimizacija
4. Taikymas

## Slide 15: Darbų sąrašas
Paprastieji darbai | Trukmė, Dienos | Prieš tai atliekami darbai | Darbų indeksai (Kompiuteriui)
 | 7 |  | 
 | 8 |  | 
 | 10 |  | 
 | 12 |  | 
 | 14 |  | 
 | 16 |  | 
 | 20 |  | 

## Slide 16: Darbų sąrašas
Paprastieji darbai | Trukmė, Dienos | Prieš tai atliekami darbai | Darbų indeksai (Kompiuteriui)
 | 15 |  | 
 | 13 |  | 
 | 17 |  | 
 | 25 |  | 
 | 21 |  | 
 | 16 |  | 
 | 14 |  | 

## Slide 17: Darbų sąrašas
Paprastieji darbai | Trukmė, Dienos | Prieš tai atliekami arbai | Darbų indeksai (Kompiuteriui)
 | 21 |  | 

## Slide 18: Tinklinio grafiko fragmentas
Fragmentas
Fiktyvus darbas
Darbas
Įvykis
Darbo trukmė – 20

## Slide 19: Tinklinio grafiko sudarymas
Tinklas

## Slide 20: Tinklinio grafiko analizė
Apskaičiuojami parametrai:
Ankstyvoji įvykių pabaiga
Vėlyvoji įvykių pabaiga
Įvykių rezervai
Darbų rezervai
Kritinis kelias
Kritiniai darbai

## Slide 21: Plano parametrai
Analizės rezultatai
1
2
5
3
4
6
7
8
9
10
0
10
7
3
10
12
14
20
16
15
13
16
14
17
25
21
21
8
8
0
0
0
13
7
29
26
41
15
28
28
0
45
54
9
53
56
3
0
49
49
0
70
70

## Slide 22: Tinklinio plano optimizacija
Panaudojant turimus rezervus:
Nustatoma, kokiais rezervais galima pasinaudoti;
Nagrinėjami kritiniai darbai;
Identifikuojamos naujos darbų trukmės;
Apskaičiuojami nauji plano parametrai
Nusprendžiama, ar jie tenkina vadovą.
2. Pasitelkiant papildomus išteklius nustatoma:
Kokiems darbams jie reikalingi;
Kokie konkretūs ištekliai reikalingi;
Kada jie reikalingi;
Apskaičiuojami nauji plano parametrai
Nusprendžiama, ar jie tenkina vadovą.

## Slide 23: Taikymas
Kalendorinis planas
0
10
20
30
40
50
60
70
t, dienos
13
5
8
29
1
2
2
2
1
3
4
19
7
41
26
56
7
8
26
41
5
8
6
28

## Slide 24: Taikymas
Kalendorinis planas
0
10
20
30
40
50
60
70
t, dienos
28
10
41
26
54
45
53
56
2
7
49
54
45
7
8
9
54
53
49

## Slide 25: Tinklinio grafiko analizė Excel aplinkoje
Kompiuteris naudojamas sudarius tinklinį grafiką.
Keliami tokie analizės tikslai:
Nustatyti viso nagrinėjamo komplekso darbų trukmę.
Identifikuoti komplekso darbų svarbiausius darbus, vadinamuosius kritinius darbus.
Apskaičiuoti atskirų komplekso darbų įvykių (etapų) rezervus.
Rasti kiekvieno paprastojo darbo rezervą.
Susieti visų darbų planą su konkrečiomis kalendorinėmis datomis.
Nustatyti, kokius paprastuosius darbus ir kiek reikia trumpinti, norint pasiekti optimalaus visų darbų atlikimo grafiko.

## Slide 26: Pirmojo etapo turinys
Suskirstyti visą numatomų atlikti darbų kompleksą į paprasčiausius darbus. Tai darbai, kuriuos dėl tam tikrų priežasčių neverta toliau smulkinti.
Nustatyti kiekvieno paprasčiausio darbo trukmę. Tai preliminarūs vertinimai, kurie, sudarius kompiuterinį modelį, gali būti kaitaliojami daugybę kartų.
Nustatyti ryšį tarp visų paprastųjų darbų, t.y. kokie paprastieji darbai turi būti atlikti, kad būtų galima pradėti konkretų darbą.

## Slide 27: Antrojo etapo turinys
Sudaromas tinklinio grafiko analizės modelis.
Šio modelio algoritmas susideda iš 6 dalių:
Duomenų parengimas.
Ankstyvųjų įvykių pabaigų apskaičiavimas.
Vėlyvųjų įvykių pabaigų apskaičiavimas.
Įvykių rezervų nustatymas.
Darbų rezervų nustatymas.
Kritinių darbų ir kritinio kelio identifikavimas.

## Slide 28: 1. Duomenų parengimas
  Įjungiame Excel programą ir pasirenkame duomenų išdėstymo tvarką.
  Kiekvienam paprastajam darbui skirta viena eilutė.
  Tikslinga pakeisti paprastųjų darbų indeksus (žr. darbų sąrašą).
  Svarbu priskiriant tokius simbolius, vadovautis taisykle: pirmasis simbolis parodo, iš kokio įvykio išeina šis darbas, antrasis – į kokį įvykį jis ateina.
  Stulpelyje B surašome darbų indeksus.
  Stulpelyje C surašome darbų trukmes
  Stulpelyje A surašome darbų, kurie turi būti atlikti anksčiau, simbolius.

## Slide 29: Taikomos formulės
1. Ankstyvoji įvykio pabaiga

## Slide 30: Taikomos formulės
2. Vėlyvoji įvykių pabaiga

## Slide 31: Taikomos formulės
3. Įvykių rezervai
4. Darbų rezervai